- 输液泵和生物安全柜专项检验方案的通知

北京市药品监督管理局文件

京药监械〔2012〕32号

北京市药品监督管理局关于印发2012年北京市医疗机构输液泵和生物安全柜专项检验方案的通知

各分局，市器检所，各有关医疗机构：

根据北京市药品监督管理局北京市卫生局《关于开展北京市2012年医疗机构在用医疗器械监管专项工作的通知》（京药监械〔2012〕22号）的要求，北京市药品监督管理局定于2012年5月至11月在全市范围内开展北京市在用医疗器械专项检验工作，并制定了《2012年北京市医疗机构输液泵和生物安全柜专项检验方案》。现将该方案印发给你们，请各有关单位按照方案组织实施。

特此通知。

二〇一二年五月十七日

（联系人：王昕；联系电话：83979529、83979525）

2012年北京市医疗机构输液泵和生物安全柜专项检验方案

一、目的

通过检验，对我市医疗机构部分在用医疗器械的使用质量情况进行了解和评价，进一步加强对医疗机构使用环节的监督管理。

二、内容

（一）对北京市部分三级医疗机构在用的输液泵进行检验，了解和评价输液泵的使用质量情况。

（二）对北京市部分三级医疗机构在用的生物安全柜进行现场检验，了解和评价生物安全柜的使用质量情况。

三、组织实施

（一）产品检验

各药监分局负责与辖区内医疗机构的前期沟通联系，确定现场抽样或现场检验的时间等相关事宜。
北京市医疗器械检验所（以下简称市器检所）负责制定检验方案和检验计划，开展检验工作，并出具检验报告。

1.对于输液泵产品，首台仪器的抽样由医疗机构所在辖区分局按照《输液泵产品检验计划》（附件1），会同市器检所共同完成，后续的产品抽样由相关分局各自完成。

2.对于生物安全柜，现场检验工作由市器检所按照《生物安全柜检验计划》（附件2），会同医疗机构所在辖区分局共同完成。

3.输液泵和生物安全柜产品的抽样填写《北京市输液泵和生物安全柜抽样记录及凭证》（附件3）。

（二）工作总结

1.市器检所应于2012年10月31日前完成产品的检验工作，并将检验报告及汇总、评价情况报市局医疗器械监管处。

2.市局将对有关情况进行汇总、分析，并将产品检验发现的主要问题反馈给相应的医疗机构。

四、工作要求

（一）输液泵产品的使用质量涉及患者的用械安全，生物安全柜的使用质量涉及一线医护工作者的用械安全问题。各医疗机构应高度重视此项产品检验工作，积极予以配合，提前做好临床用械安排，既要保障临床用械需求，也要保障抽检工作的顺利开展。对于产品检验发现的问题，医疗机构应切实采取有效措施，确保在用医疗器械的质量安全。

（二）此次产品的抽样工作是我市首次地对医疗机构在用医疗设备类产品进行集中抽查检验，涉及的产品批次比较多，并且采用了联合抽样、检验的方式。因此，各药监分局、市器检所应切实做好前期的沟通工作，安排好时间，保障工作进度的实施。

（三）各药监分局可根据实际情况，结合医疗机构医疗器械使用日常监管工作一并开展此专项工作。

（四）检查人员应熟悉掌握产品抽样的各项要求，严格遵守《北京市药品监督管理局现场检查工作纪律》。

（五）对于在检查中发现的特殊情况，应及时向市药监局进行汇报。

附件：

1.输液泵产品检验计划

2.生物安全柜产品检验计划

3.北京市输液泵和生物安全柜抽样记录及凭证

附件1：

输液泵产品检验计划

一、抽验批次和数量

整体抽样工作分为17个批次，各批次具体抽样时间及数量安排见附表。

二、检验进度

分局应按照检验计划安排，在抽样当天将产品送达市器检所；市器检所每批次检验时间为3—4个工作日。

三、注意事项

（一）产品抽样时，应确认产品的制造商、型号、购进年份等信息是否符合检验计划的要求。在抽样单中，应详细记录抽样产品的名称、型号、制造商、购进年份、抽样地点、产品标准等信息。

（二）抽样每一台输液泵产品时，应同时抽取3套相同规格型号的输液管路。

（三）原则上应抽取医疗机构近期正常使用的输液泵产品。

（四）附表中的抽样时间为初步确定的时间，现场抽样时可根据医疗机构实际使用情况进行调整。

（北京市医疗器械检验所联系人：王培臣；联系电话：57901360）

附表：输液泵抽样时间及数量安排表

| 辖区 | 医疗 机构 | 批次 | 抽样时间 | 抽样方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 制造商简称或 商品名称 | 购进年份 | 数量 | 供参考型号 | 合计 |
| 朝阳 | 安贞 医院 | 1 | 2012-06-04 | 贝朗 | 2008-2012 | 5 | FMS | 8 |
|  |  |  |  | 百特 | 2008-2012 | 3 | 2M8151 |  |
|  |  | 2 | 2012-06-11 | 贝朗 | 2003-2007 | 5 | FMS | 8 |
|  |  |  |  | 贝朗 | 2002年前① | 3 | FMS |  |
|  | 朝阳 医院 | 3 | 2012-06-18 | 贝朗 | 2003-2007 | 6 | 无 | 9 |
|  |  |  |  | 费森尤斯卡比 | 2008-2012 | 3 | OPTIMA PT |  |
|  | 地坛 医院 | 4 | 2012-06-25 | 费森尤斯卡比 | 2008-2012 | 3 | OPTIMA PT | 5 |
|  |  |  |  | JMS | 2003-2007 | 2 | OT-701 |  |
| 海淀 | 世纪坛医院 | 5 | 2012-07-02 | 贝朗 | 2008-2012 | 4 | INFUSOMAT P | 7 |
|  |  |  |  | 贝朗 | 2003-2007 | 3 | INFUSOMAT P |  |
|  |  | 6 | 2012-07-16 | 佳士比 | 2008-2012 | 3 | Graseby 3000 | 6 |
|  |  |  |  | 艾力斯 | 2008-2012 | 3 | GW |  |
|  | 北京肿瘤医院 | 7 | 2012-07-23 | 鑫禾丰 | 2008-2012 | 6 | LP2000-P2 | 8 |
|  |  |  |  | 艾力斯 | 2008-2012 | 2 | GW |  |
|  |  | 8 | 2012-07-30 | 鑫禾丰 | 2003-2007 | 6 | LP2000-P2 | 8 |
|  |  |  |  | 泰尔茂 | 2003-2007 | 2 | TE-171 |  |
| 东城 | 北京 中医院 | 9 | 2012-08-06 | 贝朗 | 2002年前 | 2 | PERFUSOR SECURAFT | 7 |
|  |  |  |  | 艾力斯 | 2008-2012 | 1 | PC-1 |  |
|  |  |  |  |  | 2003-2007 | 2 | P3000 |  |
|  | 北京妇产医院 |  |  | JMS | 2002年前 | 2 | OT-701 |  |
|  | 天坛 医院 | 10 | 2012-08-13 | 贝朗 | 2008-2012 | 4 | SPACEP | 6 |
|  |  |  |  | 贝朗 | 2003-2007 | 2 | 8715440 |  |
|  |  | 11 | 2012-08-20 | 贝朗 | 2002年前 | 2 | 871944/6 | 5 |
|  |  |  |  | 日本ATO | 2003-2007 | 3 | MP600 |  |
| 西城 | 宣武 医院 | 12 | 2012-08-27 | 贝朗 | 2008-2012 | 2 | 8712212或 8715440 | 2 |
|  | 友谊 医院 | 13 | 2012-09-03 | 费森尤斯卡比 | 2008-2012 | 10 | OPTIMA PT | 10 |
|  |  | 14 | 2012-09-10 | 贝朗 | 2003-2007 | 3 | 8712212 | 6 |
|  |  |  |  | 贝朗 | 2002年前 | 3 | INFUSOMAT |  |
|  | 儿童 医院 | 15 | 2012-09-17 | 泰尔茂 | 2008-2012 | 8 | TE-112 | 8 |
|  |  | 16 | 2012-09-24 | 泰尔茂 | 2003-2007 | 6 | TE-112 | 8 |
|  |  |  |  | 泰尔茂 | 2002年前 | 2 | TE-112 |  |
|  | 急救 中心 | 17 | 2012-10-8 | 生命卫士 | 2003-2007 | 9 | 323型 | 9 |
| 合计：120台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①含2002年。

附件2：

生物安全柜产品检验计划

一、检验时间安排

| 时间 | 医疗机构 | 辖区 |
| --- | --- | --- |
| 6月 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区 |
|  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |
|  | 北京地坛医院(原北京市第一传染病医院) |  |
|  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |
| 7月 | 北京肿瘤医院 | 海淀区 |
|  | 北京世纪坛医院 |  |
|  | 北京老年医院 |  |
|  | 北京胸科医院 | 通州区 |
| 8月 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 东城区 |
|  | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |
|  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |
|  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |
|  | 北京妇产医院 |  |
| 9月 | 首都医科大学附属友谊医院 | 西城区 |
|  | 首都医科大学宣武医院 |  |
|  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |
|  | 北京积水潭医院 |  |
|  | 首都医科大学附属北京安定医院 |  |
| 10月 | 北京市急救中心 | 西城区 |
|  | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 丰台区 |
|  | 北京回龙观医院 | 昌平区 |
|  | 北京市小汤山医院 |  |

二、检验数量

（一）如医疗机构在用生物安全柜的数量小于或等于4台，应全部进行检验，并收集相关基本资料（如产品说明书、生产/经营企业许可证、医疗器械产品注册证等）；

（二）如医疗机构在用生物安全柜的数量大于4台，应选择4台产品进行检验，其余产品应进行相关基本资料的收集。

（北京市医疗器械检验所联系人：王铮崎；联系电话：57901468）

附件3：

北京市输液泵和生物安全柜抽样记录及凭证

抽样编号□□□－□□□－□□               抽样日期:   年   月   日

| 抽样情况 | 产品名称 |  |  | 商品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品注册号 |  |  |  |  |
|  | 产品标准 及编号 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 规格/型号 |  |  | 产品编号 |  |
|  | 抽样地点 |  |  | 购进日期 |  |
|  | 医疗机构 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 供货商 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 备注 | 输液泵配套管路的产品注册证号： 输液泵配套管路的规格型号： |  |  |  |  |
| 抽样单位(盖章)： 抽样人员签名： |  |  | 被抽样单位(盖章) 有关负责人签名： |  |  |
| 抽样编号规则：□□□（第一组）－□□□（第二组）－□□（第三组） 第一组填写各分局简称：如东城分局填写“DC”、石景山分局填写“SJS”； 第二组填写抽检样品的简称：输液泵填写“SYB”、生物安全柜填写“AQG”； 第三组填写抽样的产品序号：输液泵和生物安全柜每台填写一个抽样单，填写产品序号，如01、02....15、16。 |  |  |  |  |  |

注：本凭证一式两份，第一联留被抽样单位，第二份随样品送北京市医疗器械检验所。

（信息公开属性：主动公开）